## Foglio1
Titolo intervento | Spesa presunta | Priorità | Durata | Avvio | Dipendenze
1 Interventi infrastrutturali
1.1 Sistema informatico di supporto al sistema informativo regionale | 7000000 | A
1.1.a Realizzazione data center centrale | 4000000 | A | 6 mesi
1.1.b Architettura SOA-SPCCoop (middleware) | 1000000 | A | 6 mesi
1.1.c Interfacce Spicca - verso il mondo esterno | 500000 | B | 3 mesi
1.1.d Applicazione per la Circolarità anagrafica (data-hub) | 500000 | B | 3 mesi
1.1.e Soluzione CMS regionale (supporto servizi CRS) | 1000000 | B | 12 mesi
1.2 Reingegnerizzazione del portale regionale per ospitare i servizi | 300000 | A | 6 mesi
1.3 Carta Regionale dei Servizi | 5600000 | B
1.3.a Accordo MEF per l'emissione di tutte le restanti carte / individuazione di un soggetto alternativo erogatore | 5000000 | A++ | 2 mesi
1.3.b Realizzazione del Call Center di supporto all'utenza | 600000 | B | 6 mesi
2 Interventi per il territorio
2.1 Copertura circolarità anagrafica (completamento/aggiornamento/estensione) | 5500000 | A
2.1.a Bando rivolto ai Comuni e ai CST per sanare le situazioni di digital divide | 2000000 | A | 6 mesi
2.1.b Bando rivolto ai CST per la promozione, formazione, monitoraggio delle attività di aggiornamento | 3500000 | A | 6 mesi
2.2 Ambito Sanitario
2.2.a Reingegnerizzazione dei processi / procedure per la valorizzazione della CRS in ambito sanitario | 10000000 | B | 12 mesi
2.3 Digitalizzazione della PAL / progetti di innovazione per gli EE.LL. | 19500000
2.3.a Bando per la selezione di un'ATI (con sede in Campania) per l'erogazione di servizi informatici innovativi | 15000000 | B | 6 mesi
2.3.b Bando per l'attivazione degli sportelli per l'assistenza al cittadino per i servizi CNS | 2500000 | B | 6 mesi
2.3.c Sperimentazione presso gli Atenei e/o EE.LL dell'utilizzo della CNS (sistema di autenticazione) in comunità ristrette. | 1000000 | A | 12 mesi
2.3.d Progetto sistema informativo per gli studenti campani (modello ICT4University) basato sulla CNS per l'ADISU | 1000000 | A | 12 mesi
2.4 Interventi alle imprese | 3000000
2.4.a Librerie ed editori: dematerializzazione dei saperi, biblioteca digitale, ecc. | 3000000 | B | 6 mesi
3 Governance
3.1 Individuazione del soggetto gestore/erogatore dei servizi (risorse, sede, struttura) |  |  | 3 mesi
3.2 Sperimentazioni intermedie | 1500000 | A
3.2.a Accordo con sanità per l'attivazione PIN/PUK scelta medici di base, accesso al CMS di Sogei dalle postazioni/credenziali | 0 | A++ | 4 mesi
3.2.b Avvio sperimentazione prossimo rilascio SOGEI (600.000 carte) | 500000 | A++ | 2 mesi
3.2.c Formazione/incentivazione personale sanità per l'attivazione delle carte | 1000000 | A | 3 mesi
3.3 Sistema di monitoraggio dei risultati | 500000 | A
3.3.a Definizione del modello da adottare (indicatori, pesi, tecniche di rilevazione, customer satisfaction del cittadino ) | 200000 | A++ | 6 mesi
3.3.b Sperimentazione su un campione (CST / progetti di eGov) | 200000 | A | 6 mesi
3.3.c Estensione del sistema a tutti i progetti | 100000 | B | 12 mesi